## Sheet3
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN NAY ĐANG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên công trình | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn đã phân khai | Tiến độ thực hiện | Kết quả giải ngân | Tỷ lệ (%) | Thời gian dự kiến hoàn thành | Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân | Giải pháp thời gian tới | Ghi chú | Ghi chú |  | Ghi chú
|  | Số, ngày, tháng | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 11
A | TỔNG CỘNG (I+II) |  | 99173.994 | 35000 | 0 | 24305.358 | 69.4439
I | Nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý (Tỉnh hỗ trợ) giao đầu năm |  | 56758.994 | 13877 |  | 6250 | 45.0386
01 | Xây dựng tuyến đường kênh Bà Trùm (từ bờ Đông sông Trẹm đến đường HLVBPN) | 1226/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 2937 | 1000 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 1000 | 100 |  |  |  |  | Công văn số 02947/UBND-KGVX ngày 21/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
02 | Xây dựng tuyến đường Rạch Bà Chủ (từ Cai Phú đến Ông Bườn) | 1227/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 5013 | 2000 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 2000 | 100
03 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Giồng đến Cây Sộp, ấp Xóm Lá (đoạn từ cầu Rạch Giồng đến cầu Cái Tắc) | 1251/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 25877 | 650 |  | 650 | 100 | Quý I năm 2027
04 | Xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kênh bờ Bắc Rạch Đình, ấp Xóm Sở (đoạn từ Trụ sở ấp Xóm Sở đến đường hành lang ven biển phía Nam). | 1250/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 5876 | 300 | Đang lập thủ tục phê duyệt dự án | 0 | 0 | Năm 2026 |  |  |  | Đang triển khai thẩm định BC KTKT | Công văn số 06298/UBND-KGVX ngày 23/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau | Có chủ trương, chưa thông báo vốn
05 | Xây dựng tuyến đường Kênh Giữa ấp Tắc Thủ (từ đường Võ Văn Kiệt vào Kênh Ngang giáp ấp Đường Đào), ấp Tắc Thủ | 1029/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 |  | 3777 | Đang lập thủ tục phê duyệt dự án | 0 | 0 | Năm 2026
06 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường gtnt và sửa chữa các cầu trên địa bàn xã HTK | 1052/QĐ-UBND ngày 12/06/2026 | 2359 | 1000 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 1000 | 100
07 | Xây dựng mới cầu kênh Chín Hổ | 216/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 | 696.994 | 600 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 600 | 100
08 | Thanh toán chi phí công tác lập quy hoạch trên địa bàn xã |  | 2000 | 500 |  |  | 0
09 | Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm thiết bị Trụ sở UBND xã, các cơ quan trực thuộc và Trụ sở SHVH các ấp | 1237/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 4500 | 2050 | Đang lập thủ tục phê duyệt dự án |  | 0 | Năm 2026
10 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng họp không giấy (phòng họp trực tuyến Đảng uỷ xã) | 1243/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 500 | 500 | Đang lập thủ tục phê duyệt dự án |  | 0 | Năm 2026
11 | Thanh quyết toán các dự án hoàn thành |  | 4500 | 1000 |  | 1000 | 100
12 | Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (tương đương 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ) | 1052/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 | 2500 | 500 |  |  | 0
II | Nguồn xổ số kiến thiết giao đầu năm |  | 16538 | 11123 |  | 10056.34 | 90.4103 | [7 empty] | #REF!
01 | Xây dựng tuyến đường kênh Bà Trùm (từ bờ Đông sông Trẹm đến đường HLVBPN) | 1226/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 |  | 1000 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 1000 | 100
02 | Xây dựng tuyến đường Cà Mau U Minh cũ nối đường vào Trung tâm văn hoá xã (từ đầu đường nhựa Cà Mau U Minh cũ vào đến lộ nhựa trong) ấp Tắc Thủ. | 1028/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 | 1300 | 900 | Khối lượng đạt 100% giá trị hợp đồng. Chuẩn bị nghiệm thu | 829.537 | 92.1708 | Năm 2026
03 | Xây dựng mới cầu kênh Bà Chủ | 1227/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 545 | 523 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 523 | 100
04 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Giồng đến Cây Sộp, ấp Xóm Lá (đoạn từ cầu Cái Tắc đến nhà ông Quách Văn Tường) |  |  | 500 |  | 0 | 0
05 | Xây dựng mới Trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp 1 | 1233/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 2050 | 1800 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 1731.344 | 96.1858
06 | Xây dựng mới Trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp 2 | 1234/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 2550 | 1800 | Hoàn thành 100% khối lượng hợp đồng | 1800 | 100
07 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp Cái Bát | 1235/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 569 | 900 | Thi công 100% khối lượng Hợp đồng | 701.345 | 77.9272
08 | Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, sân, mặt đường, mương thoát nước, phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị Trụ sở UBND xã | 1244/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1900 | 1650 | Khối lượng đạt 100% giá trị hợp đồng. Chuẩn bị nghiệm thu | 1462.927 | 88.6622 | Năm 2026 | [7 empty] | 827.562
09 | Trường Mầm non Hoa Mai | 1238/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1868 | 100 | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng | 100 | 100
10 | Trường Mầm non Cúc Trắng | 1239/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1056 | 150 | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng | 150 | 100
11 | Trường Tiểu học Huỳnh Thị Kim Liên | 1240/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1500 | 350 | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng | 350 | 100
12 | Trường THCS Hồ Thị Kỷ | 1241/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1300 | 350 | Đã hoàn thành đưa vào sử dụng | 350 | 100
13 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã | 1236/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 1900 | 1100 | Hoàn thành 100% khối lượng hoàn thành | 1058.187 | 96.1988
III | Nguồn xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ |  | 25877 | 10000 |  | 7999.018 | 79.9902 | 0 | [6 empty] | #REF!
01 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Giồng đến Cây Sộp, ấp Xóm Lá (đoạn từ cầu Rạch Giồng đến cầu Cái Tắc) |  | 25877 | 10000 | Tập kết nhân công, thiết bị vật tư. Quát quang dọn mặt bằng. | 7999.018 | 79.9902 | Quý I năm 2027
+-++-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++