## PHU LUC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | [14 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM | [15 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Lý Văn Lâm)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Mã dự án | Địa điểm mở tài khoản dự án | Mã ngành kinh tế | Nhóm dự án | Địa điểm đầu tư | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn đầu tư (không bao gồm năm bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được giao |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2026 đã bố trí |  |  |  | Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh |  |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Số quyết định, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tăng (+) |  |  | Giảm (-) |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
[17 empty] | Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước (vốn NSTT) | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | Chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2025 |  | Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước (vốn NSTT) | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | Chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2025 | Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước (vốn NSTT) | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | Chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2025 | Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước (vốn NSTT) | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | Chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2025 |  | Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước (vốn NSTT) | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | Chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 96363.424 | 56323 |  | 108768.29 | 53397 |  | 202814 | 120371 | 68443 | 14000 | 38640 | 15448 | 9192 | 14000 | 3590 | 27151 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 66500 | 15808 | 36692 | 14000
A | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ | [8 empty] | 56323 | 56323 | 0 | 73297 | 53397 | 0 | 64500 | 0 | 50500 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 22500 | 14000
I | GIAO THÔNG | [8 empty] | 50049 | 50049 | 0 | 47132 | 47132 | 0 | 42000 | 0 | 28000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 20000 | 14000 |  |  | 158273
(1) | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 | [8 empty] | 50049 | 50049 |  | 47132 | 47132 |  | 42000 | 0 | 28000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 20000 | 14000
1 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Lễ Quyền, phường Lý Văn Lâm | 8181493 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C | Phường Lý Văn Lâm | 3153,13m | 2026 - 2027 | 791/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 | 15983 | 15983 | 961/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 | 14249 | 14249 | 2026 | 13000 |  | 6000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 5500 |  |  |  |  | 12500 |  | 5500 | 7000 | Ban Quản lý dự án phường
2 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Bà Cai (từ cầu Kênh Làng đến giáp ranh Giao Vàm) | 8181489 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C | Phường Lý Văn Lâm | 2.721,8m | 2026 - 2027 | 713/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 | 16566 | 16566 | 962/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 | 15490 | 15490 | 2026 | 14000 |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 6500 |  |  |  |  | 13500 |  | 6500 | 7000 | Ban Quản lý dự án phường
3 | Dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến sông Gành Hào), phường Lý Văn Lâm | 8204513 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C | Phường Lý Văn Lâm | 600m | 2026 - 2027 | 1424/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 | 17500 | 17500 | 1457/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 | 17393 | 17393 | 2026 | 15000 |  | 15000 | [6 empty] | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | Ban Quản lý dự án phường
II | ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2026 - 2035, GIAI ĐOẠN I TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030 | [8 empty] | 6274 | 6274 |  | 26165 | 6265 |  | 22500 |  | 22500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500
1 | Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng cho các phường xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo | [8 empty] | 6274 | 6274 |  | 26165 | 6265 | 6082 | 22500 | 0 | 22500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 0
1.1 | Dự án xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh Bào Ráng (đoạn còn lại) | 8215938 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C | Phường Lý Văn Lâm | - Chiều dài tuyến đường: 952,47m | 2026-2027 | 2123/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 | 1860 | 1860 | 2157/QĐ-UBND , ngày 03/9/2026 | 1851 | 1851 |  | 1851 |  | 1851 | [6 empty] | 1851 |  |  |  |  | 1851 |  | 1851 |  | Ban Quản lý dự án
1.2 | Dự án xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh Bà Thụ, khóm Tân Hưng (đoạn còn lại) | 8217659 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C | Phường Lý Văn Lâm | - Chiều dài: 1.715 m '- Chiều rộng mặt đường: 3,0 m | 2026-2027 | 2146/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 | 4414 | 4414 | 2256 /QĐ-UBND ngày 14/9/2026 | 4414 | 4414 |  | 4400 |  | 4400 | [6 empty] | 649 |  |  |  |  | 649 |  | 649 |  | Ban Quản lý dự án |  | 0
1.3 | Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông tuyến Kênh Huế (Bờ phải) |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | - Tổng chiều dài tuyến khoảng: 1.250m; - Chiều rộng mặt đường: 4m. | 2026-2027 |  |  |  |  | 4900 |  | 2027 | 4000 |  | 4000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 975 |  |  |  |  | 2475 | 1500 | 975 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 975
1.4 | Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ miếu Bà Thỉ Long đến cuối khóm giáp khóm Tắc Thủ |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 1.500 m Rộng: 3 m | 2026-2027 |  |  |  |  | 5000 |  | 2027 | 4000 |  | 4000 | [15 empty] | Ban Quản lý dự án
1.5 | Tuyến lộ giao thông kênh Chín Viên bờ Tây |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2.800m Rộng: 4m | 2028-2029 |  |  |  |  | 10000 |  | 2028 | 8249 |  | 8249 | [6 empty] | 649 |  |  |  |  | 649 |  | 649 |  | Ban Quản lý dự án
B | NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUẢN LÝ | [8 empty] | 40040.424 |  |  | 35471.29 |  | 16208 | 138314 | 120371 | 17943 |  | 24640 | 15448 | 9192 |  | 3590 | 4651 |  | 3230 |  |  | 30000 | 15808 | 14192 |  |  |  | 1000 | -1000
I | GIAO THÔNG | [8 empty] | 30038.694 |  |  | 25952.679 |  | 16208 | 116273 | 105054 | 11219 |  | 17292 | 9100 | 8192 |  | 2121 | 3027 |  | 1730 |  |  | 20510 | 9491 | 11019 |  |  |  | -16317
1 | Đầu tư nâng cấp hẻm Phù Dư (đoạn từ kênh Rạch Rập đến giáp ranh khóm 4) | 8175141 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 290m Rộng: 2,5 m | 2026 | 1550/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 670 |  | 1719/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 511 |  | 2026 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | [5 empty] | 32 |  |  | 468 | 468 |  |  | UBND phường Lý Văn Lâm
2 | Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến kênh Phước Thời, khóm 5, phường Lý Văn Lâm | 8175596 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 850m Rộng: 2,5 m | 2026 | 1553/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 2267 |  | 1720/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2262 |  | 2026 | 2086 | 1086 | 1000 |  | 1600 | 600 | 1000 |  | 486 | [5 empty] | 2086 | 1086 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
3 | Đầu tư xây dựng cầu Dưỡng Lão, kênh Chín Viên | 8177105 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Chiều rộng toàn mặt cầu: 4,5m | 2026 | 1559/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 3000 |  | 1721/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2351.828 |  | 2026 | 2248 | 1248 | 1000 |  | 2100 | 1100 | 1000 |  | 148 | [5 empty] | 2248 | 1248 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
4 | Đầu tư xây dựng lộ giao thông tuyến Bào Ráng, khóm Thạnh Điền, phường Lý Văn Lâm | 8174676 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 900m Rộng: 3,5 m | 2026 | 1555/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 3063.881 |  | 1718/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 3049.907 |  | 2026 | 2940 | 1940 | 1000 |  | 2200 | 1200 | 1000 |  | 740 | [5 empty] | 2940 | 1940 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
5 | Đầu tư xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh Bà Thụ, phường Lý Văn Lâm | 8175594 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 900m Rộng: 3 m | 2026 | 1554/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 2262 |  | 1722/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2249.581 |  | 2026 | 2106 | 1106 | 1000 |  | 1600 | 600 | 1000 |  | 506 | [5 empty] | 2106 | 1106 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
6 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến lộ khóm Ông Muộn (đoạn từ bến phà Ông Muộn đến cầu Bà Thụ), phường Lý Văn Lâm | 8176301 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2800m Rộng: 4 m | 2026-2027 | 1547/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 12938.867 |  | 1727/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 10596.458 |  | 2026 | 6546 | 1302 | 5244 |  | 6192 | 3000 | 3192 |  |  | 2052 |  | 1698 |  |  | 6346 | 1302 | 5044 |  | Ban Quản lý dự án
7 | Đầu tư xây dựng cầu Lung Dừa | 8175595 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  |  | 2026 | 1558/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 2325.275 |  | 1723/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2014.438 |  | 2026 | 1841 | 841 | 1000 |  | 1600 | 600 | 1000 |  | 241 | [5 empty] | 1841 | 841 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
8 | Đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu tập thể thủy sản | 8179715 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Tổng chiều dài tuyến: 136m | 2026 | 1549/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 3511.671 |  | 1724/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2917.467 |  | 2026 | 2475 | 1500 | 975 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 975 |  |  |  |  | 2475 | 1500 | 975 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 975
9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kênh Rạch Rập (đoạn từ Trụ sở Đảng ủy phường đến Kênh xáng Lương Thế Trân), phường Lý Văn Lâm |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2.700m Rộng: 4 m | 2026-2027 |  |  |  |  | 16276 |  | 2027 | 15000 | 15000 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 975 |  |  |  |  | 2475 | 1500 | 975 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 975
10 | Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông tuyến kênh Lễ Quyền (bờ trái), từ Đảng ủy phường đến bến phà Ông Muộn |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 3.180 m Rộng: 4,5 m | 2026-2027 |  |  |  |  | 18213 |  | 2027 | 17000 | 17000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
11 | Nâng cấp tuyến bờ nam sông Giao Vàm, khóm Tắc Thủ |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 3.542 m Rộng: 4 m | 2026-2027 |  |  |  |  | 15859 |  | 2027 | 15000 | 15000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
12 | Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông từ cầu Bào Ráng đến Kênh Chín Viên |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2.100 m Rộng: 3,5 m | 2026-2028 |  |  |  |  | 7912 |  | 2027 | 1531 | 1531 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
13 | Nâng cấp, mở rộng lộ tuyến kênh Rạch Rập (đoạn từ cửa xả số 5 đến kênh xáng Lương Thế Trân) |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 3.600 m Rộng: 4 m | [5 empty] | 19500 |  | 2027 | 17000 | 17000 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 975 |  |  |  |  | 2475 | 1500 | 975 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 975
14 | Xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh xáng Lương Thế Trân (Từ bến phà Ông Muộn đến đường gom cầu Lương Thế Trân (QL1A) |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 3.600 m Rộng: 4 m | 2026-2027 |  |  |  |  | 8200 |  | 2027 | 7000 | 7000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
15 | Xây dựng mới cầu Giao Vàm |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Cầu 5,5m Trong đó lan can cầu : 0,25*2=0,5m | 2026-2027 |  |  |  |  | 3872 |  | 2027 | 3500 | 3500 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
16 | Xây dựng mới cầu Gạch Vọp |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Cầu 5,5m Trong đó lan can cầu : 0,25*2=0,5m | 2026-2027 |  |  |  |  | 3872 |  | 2027 | 3500 | 3500 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
17 | Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông từ cầu Kênh Huế đến ngã 3 lộ sông Gành Hào) |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | - dài: 2.500m; - Chiều rộng mặt đường: 4m. - Di dời điện. | 2026-2027 |  |  |  |  | 5900 |  | 2027 | 5000 | 5000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
18 | Nâng cấp mở rộng lộ giao thông từ Đảng ủy phường đầu kênh Lễ Quyền đến đường 26/3 Trường THCS Lương Thế Vinh |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2.000m Rộng: 4 m | 2027-2028 |  |  |  |  | 4800 |  | 2028 | 4000 | 4000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
19 | Tuyến lộ giao thông kênh Chín Viên bờ Đông |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 | C |  | Dài: 2.800m Rộng: 4m | 2027-2028 |  |  |  |  | 9831 |  | 2028 | 7000 | 7000 | [16 empty] | Ban Quản lý dự án
II | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  |  | 292 | C |  |  |  |  | 2907 |  |  | 2878.763 |  |  | 11252 | 7701 | 3551 |  | 1908 | 1908 |  |  | 793 | [5 empty] | 2701 | 2701
1 | Đầu tư xây dựng mới hội trường Trường Mầm non Ban Mai | 8175468 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 071 | C |  | Diện tích: 250m2 | 2026 | 1575/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 | 2400 |  | 1741/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2389.281 |  | 2026 | 2253 | 2253 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 753 | [5 empty] | 2253 | 2253 |  |  | UBND phường Lý Văn Lâm
2 | Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa khối 5 phòng, khối 3 phòng Trường Mầm non Ban Mai | 8175469 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 071 | C |  | Diện tích: 650m2 | 2026 | 1577/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 | 507 |  | 1740/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 489.482 |  | 2026 | 448 | 448 |  |  | 408 | 408 |  |  | 40 | [5 empty] | 448 | 448 |  |  | UBND phường Lý Văn Lâm
2 | Xây dựng mới khối 03 phòng học và Hội trường Trường Mầm non Sao Mai |  | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 071 | C |  | Diện tích: 650m2 | 2026-2027 |  |  |  |  | 9204 |  | 2027 | 8551 | 5000 | 3551 |  | 408 | 408 |  |  | 40 | [5 empty] | 448 | 448 |  |  | UBND phường Lý Văn Lâm
III | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 3850 |  |  | 3815.362 |  |  | 3465 | 2116 | 1349 |  | 2440 | 1440 | 1000 |  | 676 | [5 empty] | 3465 | 2116 | 1349
1 | Đầu tư xây dựng Trụ sở nhà văn hóa khóm 5, phường Lý Văn Lâm | 8175470 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 314 | C |  | Diện tích: 112,85m2 | 2026 | 1557/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 1200 |  | 1727/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 1167.816 |  | 2026 | 1068 | 1068 |  |  | 800 | 800 |  |  | 268 | [5 empty] | 1068 | 1068 |  |  | UBND phường Lý Văn Lâm
2 | Đầu tư xây dựng Trụ sở nhà văn hóa khóm Thạnh Điền, phường Lý Văn Lâm | 8175471 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 341 | C |  | Diện tích: 109,2 m2 | 2026 | 1556/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 1500 |  | 1726/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 1498.546 |  | 2026 | 1408 | 408 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 408 | [5 empty] | 1408 | 408 | 1000 |  | UBND phường Lý Văn Lâm
3 | Xây dựng mới nhà làm việc các phòng ban | 8199064 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 341 | C |  | Diện tích: - Khối phòng ban 1: 129,27 m2; - Khối phòng ban 2: 36,96 m2; - Nâng cấp sân, di dơi mái che và cột điện: 59,40 m2 | 2026 | 1138/QĐ-UBND, ngày 26/5/2026 | 1150 |  | 1374/QĐ-UBND, ngày 29/6/2026 | 1149 |  | 2026 | 989 | 640 | 349 |  | 640 | 640 |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 989 | 640 | 349 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 349
IV | HẠ TẦNG ĐÔ THỊ | [8 empty] | 3244.73 |  |  | 2824.486 |  |  | 2324 | 1500 | 824 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 824 |  |  |  |  | 2324 | 1500 | 824
1 | đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Anh Xuân đến cuối tuyến) | 8180110 | KBNN khu vực XX - Phòng GD số 12 | 292 |  |  | Tổng chiều dài tuyến khoảng: 196,18m | 2026 | 1548/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 | 3244.73 |  | 1725/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 | 2824.486 |  | 2026 | 2324 | 1500 | 824 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 824 |  |  |  |  | 2324 | 1500 | 824 |  | Ban Quản lý dự án |  |  | 824
V | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [14 empty] | 5000 | 4000 | 1000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 800 |  | 1500 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | Ủy ban nhân dân phường phân bổ chi tiết sau khi dự án đủ điều kiện theo quy định |  |  | 800
[36 empty] | 102 | 4898